## Project Roadmap
PROJECT ROADMAP
Scrum Project | SPRINT 1 |  | SPRINT 2 |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 4 |  | SPRINT 5 |  | SPRINT 6
| SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
EPICA 0 Implementar ambiente de desarrollo y producción para el sistema | SEMANA 1: E0-HU1; SEMANA 2: E0-HU4
| E0-HU2 | E0-HU5
E0-HU3
EPICA 1 Proceso de reserva de habitación | SEMANA 3: E1-HU6; SEMANA 4: E1-HU11; SEMANA 5: E1-HU10
|  |  | E1-HU7 | E1-HU12
E1-HU8
E1-HU9
EPICA 2 Gestión de Información de Habitaciones | SEMANA 5: E2-HU13; SEMANA 6: E2-HU15
[5 empty] | E2-HU14 | E2-HU16
EPICA 3 Gestión de Cuentas | SEMANA 7: E3-HU17; SEMANA 8: E3-HU21
[7 empty] | E3-HU18 | E3-HU22
[7 empty] | E3-HU19 | E3-HU23
[7 empty] | E3-HU20 | E3-HU24
EPICA 4 Experiencia de Usuario | SEMANA 9: E4-HU25
E4-HU26
E4-HU27
E4-HU28
EPICA 5: Administración de Infraestructura | [10 empty] | E5-HU29
E5-HU30