## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
E0-HU1 | Como Scrum team, se necesita implementar servidor de aplicaciones y de Base de datos para cargar los elementos funcionales del sistema. | Scrum Team | Implementación base de datos | EPICA 0: Implementar Ambiente de Desarrollo y Producción para el Sistema | 5 | 1 | 1 Sprint (2 semanas) | 1 | Por definir | Por hacer
E0-HU2 | Como Scrum team, se necesita implementar frameworks de desarrollo del sistema para codificar el software | Scrum Team | Implementar Frameworks |  | 3 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
E0-HU3 | Como Scrum team, necesitamos implementar ambientes de prueba para poder realizar testing funcional y validar los Sprint. | Scrum Team | Ambientes de Prueba |  | 3 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
E0-HU4 | Como Scrum team, necesitamos implementar aplicaciones de control de versiones y colaborativas. | Scrum Team | Control de Versiones |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
E0-HU5 | Como Scrum team, necesitamos modelar y prototipar el producto mínimo viable de la épica 1 de reserva de habitaciones para poder determinar la visión inicial del producto y validarla con el Product Owner y el cliente. | Scrum Team | Prototipo MVP |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
E1-HU6 | Yo como cliente quiero acceder a una página web y consultar dentro de un catálogo de habitaciones la disponibilidad de habitaciones por fechas para poder planificar mi estadía con anticipación. | Cliente | Vista Principal | EPICA 1: Proceso de Reserva de Habitación | 3 | 1 | 1 semana | 2 | Por definir | Por hacer
|  |  | Vista de Catálogo de Habitaciones |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
|  |  | Vista Disponibilidad |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
E1-HU7 | Yo como cliente quiero registrar la reserva de una habitación para asegurar mi estadía en el hotel. | Cliente | Formulario de Reserva |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
E1-HU8 | Yo como cliente quiero ver el costo total de la reserva antes de confirmarla para saber cuánto pagaré. | Cliente | Vista de Pago de Reserva |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
E1-HU9 | Yo como administrador quiero ver un desglose del pago de la reserva para verificar que se está cobrando correctamente. | Administrador | Sistema de Pago |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
E1-HU10 | Yo como cliente quiero poder pagar mi reserva en línea para confirmar mi habitación sin necesidad de hacer un pago en el hotel. | Cliente | Sistema de Pago en línea |  | 13 | 4 | 2 semanas | 3 | Por definir | Por hacer
E1-HU11 | Yo como cliente quiero recibir un ticket de reserva con un código QR para poder hacer check-in de manera rápida. | Cliente | Generar Ticket |  | 8 | 3 | 1 semana | 2 | Por definir | Por hacer
|  |  | Vista de Reserva |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
|  | Empleado | Función QR Empleado |  | 8 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
E1-HU12 | Yo como administrador quiero ver, modificar y eliminar las reservas existentes para gestionar cambios de último minuto o liberar habitaciones para nuevos clientes. | Administrador | Sistema de Reservas |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
E2-HU13 | Yo como cliente quiero ver las características y equipamiento de las habitaciones disponibles para elegir la mejor opción según mis necesidades. | Cliente | Vista Catálogo de Habitaciones | EPICA 2: Gestión de Información de Habitaciones | 3 | 1 | 2 semanas | 3 | Por definir | Por hacer
E2-HU14 | Yo como cliente quiero ver un catálogo visual de las habitaciones para decidir cuál habitación reservar. | Cliente | Vista Catálogo de Habitaciones |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
E2-HU15 | Yo como administrador quiero actualizar las fotos, detalles y precios de las habitaciones en el catálogo para mantener la información precisa y actualizada. | Administrador | Editor de Catálogo de Habitaciones |  | 5 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
E2-HU16 | Yo como administrador quiero generar reportes de reservas por fechas para analizar la ocupación y planificar futuras promociones. | Administrador | Sistema de Reportes |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
E3-HU17 | Yo como cliente quiero poder registrar mis datos personales para facilitar futuras reservas. | Cliente | Sistema de Registro de Clientes | EPICA 3: Gestión de Cuentas | 5 | 3 | 1 semana | 4 | Por definir | Por hacer
E3-HU18 | Yo como administrador quiero poder ver y editar los datos de los clientes para gestionar sus reservas y cuentas. | Administrador | Sistema de Gestión de Clientes |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
E3-HU19 | Yo como empleado quiero tener una cuenta personal para poder acceder a mis tareas y gestionar reservas. | Empleado | Sistema de Registro de Usuarios |  | 5 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
E3-HU20 | Yo como administrador quiero crear y gestionar cuentas de empleados para controlar el acceso al sistema según sus roles. | Administrador | Sistema de Gestión de Usuarios |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
E3-HU21 | Yo como cliente quiero iniciar sesión en mi cuenta para acceder a mis reservas anteriores y hacer nuevas reservas rápidamente. | Cliente | Sistema de Autenticación de Clientes |  | 5 | 2 | 1 semana |  | Por definir | Por hacer
E3-HU22 | Yo como empleado quiero iniciar sesión en mi cuenta de trabajo para acceder a las tareas asignadas y gestionar reservas. | Empleado | Sistema de Autenticación de Usuarios |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
E3-HU23 | Yo como administrador quiero crear, editar y eliminar cuentas de usuarios para gestionar el acceso al sistema según los roles y permisos. | Administrador | Sistema de Gestión de Usuarios |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
E3-HU24 | Yo como cliente quiero que mis datos personales y pagos estén seguros para proteger mi privacidad y evitar fraudes. | Cliente | Sistema de Seguridad |  | 13 | 8 | 2 semana | 2024-05-04 | Por definir | Por hacer
E4-HU25 | Yo como cliente quiero poder cambiar el idioma del sistema a inglés o español para navegar y reservar en mi idioma preferido. | Cliente | Sistema de Interfaz de Usuario | EPICA 4: Experiencia de Usuario | 8 | 6 | 1 semana | 5 | Por definir | Por hacer
E4-HU26 | Yo como cliente quiero acceder al sistema desde mi dispositivo móvil o computadora para hacer reservas fácilmente desde cualquier lugar. | Cliente | Adaptación Android/iOS |  | 5 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
E4-HU27 | Yo como cliente quiero poder hacer reservas en cualquier momento del día para no tener limitaciones de tiempo para planificar mi viaje. | Cliente | Sistema de Disponibilidad |  | 13 | 8 | 2 semanas |  | Por definir | Por hacer
E4-HU28 | Yo como administrador quiero que el sistema responda rápidamente incluso en horas peak para asegurar una experiencia fluida para los clientes. | Administrador | Optimización del tiempo de respuesta |  | 21 | 13 | 3 semanas | 2024-06-05 | Por definir | Por hacer
E5-HU29 | Yo como administrador quiero que el sistema esté alojado en la nube para asegurar su disponibilidad y escalabilidad. | Administrador | Gestión de la nube | EPICA 5: Administración de Infraestructura | 8 | 3 | 2 semanas | 6 | Por definir | Por hacer
E5-HU30 | Yo como administrador quiero un documento que muestre la arquitectura del sistema para tener tener un relevamiento inicial. | Administrador | Configuración del entorno de desarrollo |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
|  |  | Documentación |  | 5 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.